ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. N 750-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 04.02.2019 [N 74-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEEBB12D4555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 18.04.2019 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B32D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.05.2019 [N 329-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B7264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 25.06.2019 [N 438-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE2B02D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE0B7274D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 06.03.2020 [N 137-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADEBB32E4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 06.07.2020 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE2B02A4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 09.10.2020 [N 840-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0B52F4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.10.2020 [N 861-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0BA264E55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACEBB5294B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 20.08.2021 [N 693-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2BA2F4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) |  |

На основании [Устава](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B32C4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E3686C5E421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) (Основного Закона) Саратовской области и [Закона](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B3284B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E3686B5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P38) Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Саратовской области по [перечню](#P8568) согласно приложению N 2.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор

Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 29 декабря 2018 г. N 750-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 04.02.2019 [N 74-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEEBB12D4555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 18.04.2019 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B32D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.05.2019 [N 329-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B7264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 25.06.2019 [N 438-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE2B02D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE0B7274D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 06.03.2020 [N 137-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADEBB32E4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 06.07.2020 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE2B02A4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 09.10.2020 [N 840-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0B52F4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.10.2020 [N 861-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0BA264E55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACEBB5294B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 20.08.2021 [N 693-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2BA2F4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) |  |

Паспорт

государственной программы Саратовской области

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019 - 2025 годы, этапы не выделяются |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство сельского хозяйства области |
| Параметры финансового обеспечения государственной программы | общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет 18647771,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 2760530,1 тыс. рублей;  2020 год - 2713401,1 тыс. рублей;  2021 год - 2810314,8 тыс. рублей;  2022 год - 2390436,5 тыс. рублей;  2023 год - 2443564,2 тыс. рублей;  2024 год - 2631505,8 тыс. рублей;  2025 год - 2898018,7 тыс. рублей,  из них:  областной бюджет - 4703559,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 706757,6 тыс. рублей;  2020 год - 719025,2 тыс. рублей;  2021 год - 704256,5 тыс. рублей;  2022 год - 605317,9 тыс. рублей;  2023 год - 606383,8 тыс. рублей;  2024 год - 666187,7 тыс. рублей;  2025 год - 695630,9 тыс. рублей,  федеральный бюджет (прогнозно) - 13399846,5 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 1957014,2 тыс. рублей;  2020 год - 1921327,3 тыс. рублей;  2021 год - 2031821,9 тыс. рублей;  2022 год - 1708628,3 тыс. рублей;  2023 год - 1762569,9 тыс. рублей;  2024 год - 1890707,6 тыс. рублей;  2025 год - 2127777,3 тыс. рублей,  местные бюджеты (прогнозно) - 2139,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 2139,9 тыс. рублей;  внебюджетные источники (прогнозно) - 542225,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 94618,4 тыс. рублей;  2020 год - 73048,6 тыс. рублей;  2021 год - 74236,4 тыс. рублей;  2022 год - 76490,3 тыс. рублей;  2023 год - 74610,5 тыс. рублей;  2024 год - 74610,5 тыс. рублей;  2025 год - 74610,5 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 06.07.2020 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE2B02A4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.10.2020 [N 861-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0BA264E55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACEBB5294B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 20.08.2021 [N 693-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2BA2F4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | |
| Параметры финансового обеспечения проектов (программ) государственной программы | общий объем финансового обеспечения реализации проектов государственной программы составляет 5080001,8 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 1744269,2 тыс. рублей;  2020 год - 1829300,9 тыс. рублей;  2021 год - 241375,2 тыс. рублей;  2022 год - 222089,3 тыс. рублей;  2023 год - 282370,3 тыс. рублей;  2024 год - 381427,0 тыс. рублей;  2025 год - 379169,9 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 530956,5 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 250626,5 тыс. рублей;  2020 год - 249526,3 тыс. рублей;  2021 год - 5502,5 тыс. рублей;  2022 год - 4441,8 тыс. рублей;  2023 год - 5647,5 тыс. рублей;  2024 год - 7628,5 тыс. рублей;  2025 год - 7583,4 тыс. рублей;  федеральный бюджет (прогнозно) - 4398654,7 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 1416300,7 тыс. рублей;  2020 год - 1506726,0 тыс. рублей;  2021 год - 235872,7 тыс. рублей;  2022 год - 217647,5 тыс. рублей;  2023 год - 276722,8 тыс. рублей;  2024 год - 373798,5 тыс. рублей;  2025 год - 371586,5 тыс. рублей;  внебюджетные источники (прогнозно) - 150390,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 77342,0 тыс. рублей;  2020 год - 73048,6 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6E5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F58421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | |
| Цели государственной программы и их значение по годам реализации | цель 1 - стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году составит 100,9 процента по отношению к уровню 2017 года):  в 2019 году - 97,9 процента;  в 2020 году - 99,4 процента;  в 2021 году - 99,7 процента;  в 2022 году - 100,0 процента;  в 2023 году - 100,3 процента;  в 2024 году - 100,6 процента;  в 2025 году - 100,9 процента;  цель 2 - обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году составит 21,0 процента):  в 2019 году - 18,0 процента;  в 2020 году - 20,0 процента;  в 2021 году - 20,3 процента;  в 2022 году - 20,5 процента;  в 2023 году - 20,5 процента;  в 2024 году - 20,7 процента;  в 2025 году - 21,0 процента;  цель 3 - стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году составит 133,2 процента по отношению к уровню 2017 года):  в 2019 году - 103,2 процента;  в 2020 году - 106,8 процента;  в 2021 году - 111,1 процента;  в 2022 году - 115,9 процента;  в 2023 году - 121,1 процента;  в 2024 году - 126,9 процента;  в 2025 году - 133,2 процента;  цель 4 - повышение производительности труда (индекс производительности труда в 2025 году составит 108,6 процента по отношению к уровню 2017 года):  в 2019 году - 100,1 процента;  в 2020 году - 101,5 процента;  в 2021 году - 101,5 процента;  в 2022 году - 101,7 процента;  в 2023 году - 101,7 процента;  в 2024 году - 101,9 процента;  в 2025 году - 102,0 процента;  цель 5 - повышение уровня и качества жизни сельского населения (среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2025 году составит 33830 рублей):  в 2019 году - 24600 рублей;  в 2020 году - 24800 рублей;  в 2021 году - 30500 рублей;  в 2022 году - 31263 рублей;  в 2023 году - 32200 рублей;  в 2024 году - 33005 рублей;  в 2025 году - 33830 рублей |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C645C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 06.03.2020 [N 137-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADEBB32E4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C695B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | |
| Подпрограммы государственной программы | подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";  подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области";  подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области";  подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области";  подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 16.07.2021 N 559-П) | |

Приложение N 1

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 04.02.2019 [N 74-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEEBB12D4555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6E5E421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 18.04.2019 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B32D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.05.2019 [N 329-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B7264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6456421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 25.06.2019 [N 438-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE2B02D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE0B7274D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F57421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D6E5D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 06.03.2020 [N 137-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADEBB32E4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D59421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 06.07.2020 [N 561-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE2B02A4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6E58421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 09.10.2020 [N 840-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0B52F4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D5F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.10.2020 [N 861-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE0BA264E55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6E5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C695A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C685B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACEBB5294B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6E56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D58421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C685E421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6A5C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проекты (программы) | | Ведомственные целевые программы, мероприятия | |
| наименование, исполнитель, сроки (этапы) | цель государственной программы, связь с показателями подпрограмм [<\*>](#P496) | наименование, исполнитель, сроки (этапы) | цель государственной программы, связь с показателями подпрограмм [<\*>](#P496) |
| Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6A5D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | |
| Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области", министерство сельского хозяйства области, 2019 - 2020 годы [<1>](#P497), в том числе: | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) [(пункт 1)](#P6049);  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2020 году составит 20,0 процента) [(пункт 2)](#P6061);  стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) [(пункт 3)](#P6073);  [пункты 1.1](#P6112) - [1.60](#P6879), [1.70](#P7032) - [1.71](#P7044) | Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры", министерство сельского хозяйства области, 2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [2](#P6061), [1.74](#P7081), [1.84](#P7204) |
| 1.1.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками", 2019 год | [пункты 1.17](#P6320), [1.26](#P6437) - [1.28](#P6463) | Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства", министерство сельского хозяйства области, 2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049) - [3](#P6073), [1.75](#P7093) - [1.77](#P7117) |
| 1.1.2 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей", 2019 год | [пункты 1.32](#P6515), [1.33](#P6528) | Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции", министерство сельского хозяйства области, 2020 - 2025 годы | [пункты 3](#P6073), [1.78](#P7129), [1.79](#P7141) |
| 1.1.3 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз", 2019 год | [пункт 1.35](#P6554) | Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий", управление ветеринарии Правительства области, 2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [3](#P6073), [1.80](#P7153) |
| 1.1.4 "Поддержка начинающих фермеров", 2019 год | [пункты 1.50](#P6749), [1.51](#P6762) | Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области", управление ветеринарии Правительства области, 2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [3](#P6073), [1.81](#P7165) |
| 1.1.5 "Развитие семейных животноводческих ферм", 2019 год | [пункты 1.50](#P6749), [1.51](#P6762) | Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", министерство сельского хозяйства области, 2020 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [3](#P6073), [4](#P6085), [1.82](#P7177) |
| 1.1.6 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы", 2019 год | [пункты 1.52](#P6775), [1.53](#P6788) | Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2024 годы | [пункты 1](#P6049), [3](#P6073), [1.83](#P7190) |
| 1.1.7 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования", 2019 год | [пункт 1.60](#P6879) | Мероприятие 1.8 "Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", министерство сельского хозяйства области, 2019 - 2020 годы | [пункт 1.85](#P7216) |
| 1.1.8 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства", 2019 год | [пункты 1.8](#P6203), [1.10](#P6229), [1.12](#P6255), [1.13](#P6268), [1.14](#P6281), [1.16](#P6307), [1.24](#P6411), [1.42](#P6645) - [1.49](#P6736), [1.58](#P6853), [1.59](#P6866), [1.70](#P7032) | Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", 2021 - 2025 годы, в том числе: | [пункты 1.87](#P7242) - [1.91](#P7298), [1.93](#P7326), [1.96](#P7368), [1.99](#P7410), [1.103](#P7466), [1.114](#P7620) - [1.121](#P7718), [1.125](#P7774), [1.128](#P7816), [1.130](#P7844) |
| 1.1.9 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве", 2019 год | [пункты 1.19](#P6346), [1.20](#P6359) | 1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники", 2021 - 2025 годы | [пункт 1.99](#P7410), [1.125](#P7774) |
| 1.1.10 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян", 2019 год | [пункт 1.30](#P7844) | 1.9.2 "Грантовая поддержка "Агропрогресс", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.114](#P7620), [1.115](#P7634), [1.119](#P7690) |
| 1.1.11 "Поддержка племенного животноводства", 2019 год | [пункты 1.18](#P6333), [1.38](#P6593) | 1.9.3 "Развитие семейных ферм", 2020 - 2025 годы | [пункты 1.119](#P7690) - [1.121](#P7718) |
| 1.1.12 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти", 2019 год | [пункт 1.23](#P7746) | 1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.116](#P7648), [1.117](#P7662), [1.119](#P7690) |
| 1.1.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства", 2019 год | [пункт 1.40](#P6619) | 1.9.5 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве", 2022 - 2025 годы | [пункты 1.89](#P7270), [1.90](#P7284), [1.96](#P7368), [1.130](#P7844) |
| 1.1.14 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства", 2019 год | [пункт 1.41](#P6632) | 1.9.6 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур", 2021 год | [пункты 1.87](#P7242), [1.91](#P7298), [1.93](#P7326) |
| 1.1.15 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", 2020 год, в том числе: | [пункты 1.2](#P6125) - [1.6](#P6177), [1.9](#P6216), [1.11](#P6242), [1.22](#P6385), [1.26](#P6437), [1.37](#P6580), [1.54](#P6801) - [1.57](#P6840), [1.60](#P6879), [1.71](#P7044) | 1.9.7 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема зерна, использованного на производство продукции глубокой переработки", 2024 год | [пункт 1.128](#P7816) |
| 1.1.15.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками", 2020 год | [пункт 1.26](#P6437) | Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства",  2021 - 2025 годы, в том числе: | [пункты 1.86](#P7228) - [1.92](#P7312), [1.94](#P7340), [1.95](#P7354), [1.97](#P7382), [1.98](#P7396), [1.100](#P7424), [1.101](#P7438) - [1.113](#P7606), [1.118](#P7676), [1.124](#P7760) |
| 1.1.15.2 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз", 2020 год | [пункты 1.37](#P6580), [1.39](#P6606) | 1.10.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.89](#P7270), [1.90](#P7284), [1.95](#P7354), [1.112](#P7592), [1.113](#P7606) |
| 1.1.15.3 "Поддержка начинающих фермеров", 2020 год | [пункты 1.54](#P6801), [1.55](#P6814) | 1.10.2 "Поддержка племенного животноводства", 2021 - 2025 годы | [пункт 1.103](#P7466) |
| 1.1.15.4 "Развитие семейных ферм", 2020 год | [пункты 1.54](#P6801), [1.55](#P6814) | 1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти", 2021 - 2025 годы | [пункт 1.97](#P7382) |
| 1.1.15.5 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы", 2020 год | [пункты 1.56](#P6827), [1.57](#P6840) | 1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства", 2021 - 2025 годы | [пункт 1.104](#P7480) |
| 1.1.15.6 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования", 2020 год | [пункты 1.60](#P6879), [1.71](#P7044) | 1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства", 2021 - 2025 годы | [пункт 1.105](#P7494) |
| 1.1.15.7 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве", 2020 год | [пункты 1.4](#P6151), [1.5](#P6164), [1.22](#P6385) | 1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.86](#P7228), [1.87](#P7242), [1.88](#P7256), [1.91](#P7298), [1.92](#P7312), [1.94](#P7340), [1.98](#P7396), [1.100](#P7424), [1.101](#P7438), [1.106](#P7508) - [1.111](#P7578), [1.118](#P7676), [1.124](#P7760) |
| 1.1.15.8 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур", 2020 год | [пункты 1.2](#P6125), [1.6](#P6177), [1.9](#P6216) | 1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.89](#P7270), [1.90](#P7284), [1.101](#P7438) |
| 1.1.15.9 "Поддержка производства масличных культур (за исключением рапса и сои)", 2020 год | [пункты 1.2](#P6125), [1.3](#P6138), [1.6](#P6177), [1.11](#P6242) | 1.10.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз", 2021 - 2025 годы | [пункты 1.89](#P7270), [1.90](#P7284), [1.102](#P7452) |
| 1.1.16 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", 2020 год, в том числе: | [пункты 1.1](#P6112) - [1.7](#P6190), [1.15](#P6294), [1.21](#P6359), [1.23](#P6398), [1.25](#P6424), [1.31](#P6502), [1.34](#P6541), [1.36](#P6567), [1.39](#P6606) - [1.49](#P6736), [1.58](#P6853) | Мероприятие 1.11 "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы", министерство сельского хозяйства области, 2021 год | [пункт 1.122](#P7732) |
| 1.1.16.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве", 2020 год | [пункты 1.4](#P6151), [1.5](#P6164), [1.21](#P6372), [1.48](#P6723), [1.49](#P6736) | Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий", министерство сельского хозяйства области, 2021 год | [пункт 1.123](#P7746) |
| 1.1.16.2 "Поддержка племенного животноводства", 2020 год | [пункт 1.39](#P6606) | Мероприятие 1.13 "Возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли", министерство сельского хозяйства области, 2021 год | [пункты 1.126](#P7788) - [1.127](#P7802) |
| 1.1.16.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти", 2020 год | [пункт 1.23](#P6398) | Мероприятие 1.14 "Средства для достижения показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве", министерство сельского хозяйства области, 2021 год | [пункты 1.95](#P7354) - [1.96](#P7368) |
| 1.1.16.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства", 2020 год | [пункт 1.40](#P6619) | Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур", министерство сельского хозяйства области, 2022 - 2025 годы | [пункты 1.128](#P7816) - [1.130](#P7844) |
| 1.1.16.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства", 2020 год | [пункт 1.41](#P6632) |  |  |
| 1.1.16.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства", 2020 год | [пункты 1.1](#P6112), [1.2](#P6125), [1.3](#P6138), [1.6](#P6177), [1.7](#P6190), [1.15](#P6294), [1.25](#P6424), [1.31](#P6502), [1.42](#P6645) - [1.47](#P6710), [1.58](#P6853) |  |  |
| 1.1.16.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей", 2020 год | [пункты 1.4](#P6151), [1.5](#P6164), [1.34](#P6541) |  |  |
| 1.1.16.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз", 2020 год | [пункты 1.4](#P6151), [1.5](#P6164), [1.36](#P6567) |  |  |
| 1.1.17 "Средства для достижения показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве", 2020 год | [пункт 1.21](#P6372) |  |  |
| Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"), министерство сельского хозяйства области, управление ветеринарии Правительства области, 2019 - 2025 годы | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)) [(пункт 1)](#P6049);  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году составит 21,0 процента) [(пункт 2)](#P6061);  стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) [(пункт 3)](#P6073);  [пункты 1.61](#P6892) - [1.63](#P6932) |  |  |
| Региональный проект 1.2 "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации" (в целях выполнения задач федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"), министерство сельского хозяйства области, 2019 - 2020 годы | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)) [(пункт 1)](#P6049);  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2020 году составит 20,0 процента) [(пункт 2)](#P6061);  стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) [(пункт 3)](#P6073);  [пункты 1.64](#P6945) - [1.69](#P7020), [1.72](#P7056) - [1.73](#P7068) |  |  |
| Региональный проект 1.3 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях выполнения задач федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства")", 2021 - 2025 годы | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)) [(пункт 1)](#P6049);  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году составит 21,0 процента) [(пункт 2)](#P6061);  стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) [(пункт 3)](#P6073);  [пункты 1.68.1](#P7006) - [1.69](#P7020) |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | | | |
|  |  | Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2021 годы | [пункты 1](#P6049) - [3](#P6073), [2.1](#P7861) - [2.2](#P7873) |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C695D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6D5A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | | | |
| Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" | | | |
|  |  | Мероприятие 3.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов",  министерство сельского хозяйства области,  2019 год | [пункты 5](#P6097), [3.1](#P7887) - [3.2](#P7899) |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.04.2019 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B32D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D655C421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | | | |
|  |  | Мероприятие 3.2 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности",  министерство сельского хозяйства области,  2019 год | [пункты 5](#P6097), [3.5](#P7935) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D655D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | |
|  |  | Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами": | [пункты 3.3](#P7911) - [3.4](#P7923) |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.04.2019 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE3B32D4D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F59421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D6557421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) | | | |
|  |  | развитие водоснабжения в сельской местности,  министерство сельского хозяйства области,  2019 год | [пункты 5](#P6097), [3.4](#P7923) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D655A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | |
|  |  | развитие газификации в сельской местности,  министерство сельского хозяйства области,  2019 год | [пункты 5](#P6097), [3.3](#P7911) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D655B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | |
|  |  | позиции утратили силу с 4 февраля 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEEBB12D4555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C685A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 04.02.2019 N 74-П | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEEBB12D4555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C685D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 04.02.2019 N 74-П) | | | |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | | | |
|  |  | Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2025 годы | [пункт 4.3](#P7973) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE5B22B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6C58421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | |
|  |  | Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2025 годы | [пункты 4.1](#P7949) - [4.2](#P7961) |
|  |  | Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [2](#P6061), [4.7](#P8021) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D695F421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 30.12.2020 N 1072-П) | | | |
|  |  | Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2025 годы | [пункты 1](#P6049), [2](#P6061), [4.5](#P7997) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D695D421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 30.12.2020 N 1072-П) | | | |
| Позиция утратила силу с 27 сентября 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFADE0B7274D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C685E421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 27.09.2019 N 684-П | | | |
|  |  | Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению",  управление ветеринарии Правительства области,  2019 - 2025 годы | [пункт 4.4](#P7985) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D695B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 30.12.2020 N 1072-П) | | | |
|  |  | Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области",  министерство сельского хозяйства области,  2019 - 2025 годы | [пункты 1.2](#P6125), [5](#P6097), [4.6](#P8009), [4.8](#P8033) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D6959421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 30.12.2020 N 1072-П) | | | |
|  |  | Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)",  министерство сельского хозяйства области,  2021 - 2025 годы | [пункт 4.9](#P8045) |
| (мероприятие 4.8 введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F5A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области  от 02.06.2021 N 416-П; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6D5B421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области  от 23.11.2021 N 1000-П) | | | |
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6D58421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | |
| Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса")  министерство сельского хозяйства области, 2022 - 2025 годы | стабильное функционирование и развитие сельского хозяйства для обеспечения потребностей региона в основных продуктах питания и сельскохозяйственном сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)) [(пункт 1)](#P6049);  обеспечение сбалансированного и устойчивого развития агропромышленного комплекса области (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2025 году составит 21,0 процента) [(пункт 2)](#P6061);  стимулирование инвестиционной деятельности (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) [(пункт 3)](#P6073);  [пункт 5.1](#P8062) | Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне", министерство сельского хозяйства области,  2022 - 2025 годы | [пункты 5.2](#P8075) - [5.3](#P8087) |
|  |  | Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ", министерство сельского хозяйства области, 2022 - 2025 годы | [пункт 5.4](#P8099) |

--------------------------------

<\*> Указан номер пункта [таблицы](#P6024) приложения N 4 к государственной программе.

<1> В 2014 - 2018 годах мероприятия проекта реализовывались в рамках подпрограмм государственной [программы](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFAEE4B72B4C55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6C57421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы".

Приложение N 2

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6C56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области  от 17.02.2021 N 86-П) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть | | | Процессная часть | | |
| наименование проекта | форма участия (соисполнитель/участник) | наименование соисполнителя, участника | наименование ведомственной целевой программы, мероприятия | форма участия (соисполнитель/участник) | наименование соисполнителя, участника |
| I. Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | | | | | |
|  |  |  | Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | участник | управление ветеринарии Правительства области |
|  |  |  | Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | участник | управление ветеринарии Правительства области |
| Позиция исключена с 17 февраля 2021 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6C56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П | | | | | |
| II. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | | | | | |
|  |  |  | Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | участник | управление ветеринарии Правительства области |

Приложение N 3

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE5B3284D55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36D6957421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACE4B2264A55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6C57421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFACEBB5294B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F56421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE3B32F4B55F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6F57421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2B3264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6A5A421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N), от 20.08.2021 [N 693-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE2BA2F4455F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36C6D59421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N),  от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=ACAAEDAE77A89848162454BF62CE9BEB8D6E72E2AFABE7B5264555F53761105133DDCDD4AB319E9A56E36E6E57421D55655C92C4AA4D601FAA603AD7xCf4N)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель подпрограммы, исполнитель, участник проекта (программы), ведомственной целевой программы, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 18647771,2 | 2760530,1 | 2713401,1 | 2810314,8 | 2390436,5 | 2443564,2 | 2631505,8 | 2898018,7 |
| областной бюджет | 4703559,6 | 706757,6 | 719025,2 | 704256,5 | 605317,9 | 606383,8 | 666187,7 | 695630,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 13399846,5 | 1957014,2 | 1921327,3 | 2031821,9 | 1708628,3 | 1762569,9 | 1890707,6 | 2127777,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 2139,9 | 2139,9 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 542225,2 | 94618,4 | 73048,6 | 74236,4 | 76490,3 | 74610,5 | 74610,5 | 74610,5 |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 5080001,8 | 1744269,2 | 1829300,9 | 241375,2 | 222089,3 | 282370,3 | 381427,0 | 379169,9 |
| областной бюджет | 530956,5 | 250626,5 | 249526,3 | 5502,5 | 4441,8 | 5647,5 | 7628,5 | 7583,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 4398654,7 | 1416300,7 | 1506726,0 | 235872,7 | 217647,5 | 276722,8 | 373798,5 | 371586,5 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 150390,6 | 77342,0 | 73048,6 |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | |
| министерство сельского хозяйства области | всего | 16030944,8 | 2440864,2 | 2360498,1 | 2443681,0 | 1991531,7 | 2050657,9 | 2238599,5 | 2505112,4 |
| областной бюджет | 2092611,7 | 387091,7 | 366122,2 | 337622,7 | 212291,6 | 213477,5 | 273281,4 | 302724,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 13393968,0 | 1957014,2 | 1921327,3 | 2031821,9 | 1702749,8 | 1762569,9 | 1890707,6 | 2127777,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 2139,9 | 2139,9 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 542225,2 | 94618,4 | 73048,6 | 74236,4 | 76490,3 | 74610,5 | 74610,5 | 74610,5 |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 5074003,3 | 1744269,2 | 1829300,9 | 241375,2 | 216090,8 | 282370,3 | 381427,0 | 379169,9 |
| областной бюджет | 530836,5 | 250626,5 | 249526,3 | 5502,5 | 4321,8 | 5647,5 | 7628,5 | 7583,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 4392776,2 | 1416300,7 | 1506726,0 | 235872,7 | 211769,0 | 276722,8 | 373798,5 | 371586,5 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 150390,6 | 77342,0 | 73048,6 |  |  |  |  |  |
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 2616826,4 | 319665,9 | 352903,0 | 366633,8 | 398904,8 | 392906,3 | 392906,3 | 392906,3 |
| областной бюджет | 2610947,9 | 319665,9 | 352903,0 | 366633,8 | 393026,3 | 392906,3 | 392906,3 | 392906,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5878,5 |  |  |  | 5878,5 |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 5998,5 |  |  |  | 5998,5 |  |  |  |
| областной бюджет | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5878,5 |  |  |  | 5878,5 |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CB98F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | всего | 13284362,6 | 1859159,5 | 1925627,3 | 2146311,1 | 1771130,0 | 1771385,2 | 1910198,8 | 1892652,2 |
| областной бюджет | 1439002,4 | 265742,4 | 258251,4 | 244226,8 | 138205,2 | 138213,6 | 197035,0 | 195308,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 11314532,9 | 1516075,1 | 1594327,3 | 1827847,9 | 1556434,5 | 1558561,1 | 1638553,3 | 1622733,7 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 524948,8 | 77342,0 | 73048,6 | 74236,4 | 76490,3 | 74610,5 | 74610,5 | 74610,5 |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 4207927,6 | 1744269,2 | 1829300,9 | 241375,2 | 72788,0 | 74198,0 | 124126,7 | 121869,6 |
| областной бюджет | 513515,0 | 250626,5 | 249526,3 | 5502,5 | 1455,8 | 1484,0 | 2482,5 | 2437,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3544022,0 | 1416300,7 | 1506726,0 | 235872,7 | 71332,2 | 72714,0 | 121644,2 | 119432,2 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 150390,6 | 77342,0 | 73048,6 |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | |
| министерство сельского хозяйства области | всего | 13275160,3 | 1858822,8 | 1925143,8 | 2145827,5 | 1771130,0 | 1771385,2 | 1910198,8 | 1892652,2 |
| областной бюджет | 1435678,6 | 265405,7 | 257767,9 | 243743,2 | 138205,2 | 138213,6 | 197035,0 | 195308,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 11314532,9 | 1516075,1 | 1594327,3 | 1827847,9 | 1556434,5 | 1558561,1 | 1638553,3 | 1622733,7 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 524948,8 | 77342,0 | 73048,6 | 74236,4 | 76490,3 | 74610,5 | 74610,5 | 74610,5 |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 4201929,1 | 1744269,2 | 1829300,9 | 241375,2 | 66789,5 | 74198,0 | 124126,7 | 121869,6 |
| областной бюджет | 513395,0 | 250626,5 | 249526,3 | 5502,5 | 1335,8 | 1484,0 | 2482,5 | 2437,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3538143,5 | 1416300,7 | 1506726,0 | 235872,7 | 65453,7 | 72714,0 | 121644,2 | 119432,2 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 150390,6 | 77342,0 | 73048,6 |  |  |  |  |  |
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 9202,3 | 336,7 | 483,5 | 483,6 | 6473,5 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
| областной бюджет | 3323,8 | 336,7 | 483,5 | 483,6 | 595,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5878,5 |  |  |  | 5878,5 |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 5998,5 |  |  |  | 5998,5 |  |  |  |
| областной бюджет | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5878,5 |  |  |  | 5878,5 |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CD9AFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| Ведомственный проект 1.1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 3074007,6 | 1473566,0 | 1600441,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 469605,4 | 225942,1 | 243663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2454011,6 | 1170281,9 | 1283729,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 150390,6 | 77342,0 | 73048,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (позиция 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CE9DFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 163396,4 | 163396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17973,6 | 17973,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 145422,8 | 145422,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67315,3 | 67315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7404,7 | 7404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 59910,6 | 59910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 22414,8 | 22414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2465,7 | 2465,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 19949,1 | 19949,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 "Поддержка начинающих фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 95953,8 | 95953,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9499,4 | 9499,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 76859,0 | 76859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 9595,4 | 9595,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 "Развитие семейных животноводческих ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 101833,3 | 101833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6721,1 | 6721,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54378,9 | 54378,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 40733,3 | 40733,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67533,2 | 67533,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4457,2 | 4457,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 36062,7 | 36062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 27013,3 | 27013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3918,9 | 3918,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 431,0 | 431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3487,9 | 3487,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 556212,9 | 556212,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 61183,4 | 61183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 495029,5 | 495029,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 160711,8 | 160711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 90035,3 | 90035,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 70676,5 | 70676,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | министерство сельского хозяйства области | всего | 63092,9 | 63092,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6940,3 | 6940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 56152,6 | 56152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 157164,3 | 157164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 17288,2 | 17288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 139876,1 | 139876,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1887,4 | 1887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 207,7 | 207,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1679,7 | 1679,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 9001,2 | 9001,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 990,2 | 990,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8011,0 | 8011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3129,8 | 3129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 344,3 | 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2785,5 | 2785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 724754,9 | 0,0 | 724754,9 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 71687,7 | 0,0 | 71687,7 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 580018,6 | 0,0 | 580018,6 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 73048,6 | 0,0 | 73048,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками" | министерство сельского хозяйства области | всего | 204421,2 | 0,0 | 204421,2 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 22486,3 | 0,0 | 22486,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 181934,9 | 0,0 | 181934,9 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.2 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 14186,7 | 0,0 | 14186,7 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1560,6 | 0,0 | 1560,6 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 12626,1 | 0,0 | 12626,1 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.3 "Поддержка начинающих фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 207019,9 | 0,0 | 207019,9 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 20494,9 | 0,0 | 20494,9 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 165823,0 | 0,0 | 165823,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 20702,0 | 0,0 | 20702,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.4 "Развитие семейных ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 63333,3 | 0,0 | 63333,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4180,0 | 0,0 | 4180,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 33820,0 | 0,0 | 33820,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25333,3 | 0,0 | 25333,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.5 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 67533,2 | 0,0 | 67533,2 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4457,2 | 0,0 | 4457,2 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 36062,7 | 0,0 | 36062,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 27013,3 | 0,0 | 27013,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.6 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2677,3 | 0,0 | 2677,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 294,5 | 0,0 | 294,5 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2382,8 | 0,0 | 2382,8 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.7 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 36415,1 | 0,0 | 36415,1 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4005,7 | 0,0 | 4005,7 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 32409,4 | 0,0 | 32409,4 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.8 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 62357,3 | 0,0 | 62357,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6859,3 | 0,0 | 6859,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 55498,0 | 0,0 | 55498,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.9 "Поддержка производства масличных культур (за исключением рапса и сои)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 66810,9 | 0,0 | 66810,9 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7349,2 | 0,0 | 7349,2 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 59461,7 | 0,0 | 59461,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| (позиция 1.1.15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693C19AFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства", в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 790686,7 | 0,0 | 790686,7 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 86975,6 | 0,0 | 86975,6 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 703711,1 | 0,0 | 703711,1 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 121411,8 | 0,0 | 121411,8 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 13355,3 | 0,0 | 13355,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 108056,5 | 0,0 | 108056,5 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 108365,1 | 0,0 | 108365,1 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 11920,2 | 0,0 | 11920,2 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 96444,9 | 0,0 | 96444,9 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1887,3 | 0,0 | 1887,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 207,6 | 0,0 | 207,6 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1679,7 | 0,0 | 1679,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 28663,4 | 0,0 | 28663,4 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3153,0 | 0,0 | 3153,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 25510,4 | 0,0 | 25510,4 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 3304,1 | 0,0 | 3304,1 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 363,5 | 0,0 | 363,5 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2940,6 | 0,0 | 2940,6 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 416034,4 | 0,0 | 416034,4 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 45763,7 | 0,0 | 45763,7 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 370270,7 | 0,0 | 370270,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 69670,5 | 0,0 | 69670,5 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7663,8 | 0,0 | 7663,8 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 62006,7 | 0,0 | 62006,7 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 41350,1 | 0,0 | 41350,1 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4548,5 | 0,0 | 4548,5 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 36801,6 | 0,0 | 36801,6 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| (позиция 1.1.16 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C998FD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 "Средства для достижения показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 85000,0 | 0,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 85000,0 | 0,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект 1.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") |  | всего | 614416,3 | 199829,2 | 168890,5 | 188381,6 | 8416,6 |  | 24449,2 | 24449,2 |
| областной бюджет | 30273,0 | 21981,2 | 3377,8 | 3767,6 | 168,4 |  | 489,0 | 489,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 584143,3 | 177848,0 | 165512,7 | 184614,0 | 8248,2 |  | 23960,2 | 23960,2 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 538837,4 | 199829,2 | 154768,4 | 184239,8 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 28761,4 | 21981,2 | 3095,4 | 3684,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 510076,0 | 177848,0 | 151673,0 | 180555,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 69580,4 |  | 14122,1 | 4141,8 | 2418,1 |  | 24449,2 | 24449,2 |
| областной бюджет | 1391,6 |  | 282,4 | 82,8 | 48,4 |  | 489,0 | 489,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 68188,8 |  | 13839,7 | 4059,0 | 2369,7 |  | 23960,2 | 23960,2 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 5998,5 |  |  |  | 5998,5 |  |  |  |
| областной бюджет | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5878,5 |  |  |  | 5878,5 |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (позиция "Региональный проект 1.1" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CC92F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской  области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Региональный проект 1.2 "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации" (в целях выполнения задач федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации") | министерство сельского хозяйства области | всего | 130842,8 | 70874,0 | 59968,8 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5188,4 | 2703,2 | 2485,2 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 125654,4 | 68170,8 | 57483,6 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 "Грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам" | министерство сельского хозяйства области | всего | 70050,5 | 38000,0 | 32050,5 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1401,0 | 760,0 | 641,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 68649,5 | 37240,0 | 31409,5 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 52045,8 | 28500,8 | 23545,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1040,9 | 570,0 | 470,9 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 51004,9 | 27930,8 | 23074,1 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 6122,5 | 3061,2 | 3061,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 122,5 | 61,2 | 61,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 "Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 2624,0 | 1312,0 | 1312,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2624,0 | 1312,0 | 1312,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| (позиция 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692CB98FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | |
| Региональный проект 1.3 "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (в целях выполнения задач федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") |  | всего | 388660,9 |  |  | 52993,6 | 64371,4 | 74198,0 | 99677,5 | 97420,4 |
| областной бюджет | 8448,2 |  |  | 1734,9 | 1287,4 | 1484,0 | 1993,5 | 1948,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 380212,7 |  |  | 51258,7 | 63084,0 | 72714,0 | 97684,0 | 95472,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 "Предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 239670,2 |  |  | 37688,8 | 40914,3 | 41798,0 | 53015,3 | 66253,8 |
| областной бюджет | 4793,5 |  |  | 753,8 | 818,3 | 836,0 | 1060,3 | 1325,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 234876,7 |  |  | 36935,0 | 40096,0 | 40962,0 | 51955,0 | 64928,7 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 "Возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 133608,1 |  |  | 11554,8 | 21008,1 | 29338,8 | 43601,0 | 28105,4 |
| областной бюджет | 2672,1 |  |  | 231,1 | 420,1 | 586,8 | 872,0 | 562,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 130936,0 |  |  | 11323,7 | 20588,0 | 28752,0 | 42729,0 | 27543,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 "Осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" | министерство сельского хозяйства области | всего | 14693,8 |  |  | 3061,2 | 2449,0 | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 |
| областной бюджет | 293,8 |  |  | 61,2 | 49,0 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 14400,0 |  |  | 3000,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 "Финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 688,8 |  |  | 688,8 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 688,8 |  |  | 688,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (позиция "Региональный проект 1.3" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CF93FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской  области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CE92F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 "Развитие товарной аквакультуры" | министерство сельского хозяйства области | всего | 7531,8 | 1000,0 | 1350,0 | 1105,0 | 1019,2 | 1019,2 | 1019,2 | 1019,2 |
| областной бюджет | 7531,8 | 1000,0 | 1350,0 | 1105,0 | 1019,2 | 1019,2 | 1019,2 | 1019,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 41350,5 | 7004,8 | 4373,5 | 5972,2 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| областной бюджет | 41350,5 | 7004,8 | 4373,5 | 5972,2 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" | министерство сельского хозяйства области | всего | 200,0 |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет | 200,0 |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 1542,1 | 126,5 | 227,7 | 227,9 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| областной бюджет | 1542,1 | 126,5 | 227,7 | 227,9 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Саратовской области" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 1661,7 | 210,2 | 255,8 | 255,7 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| областной бюджет | 1661,7 | 210,2 | 255,8 | 255,7 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 44614,8 |  | 44604,5 | 10,3 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 89,8 |  | 79,5 | 10,3 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 44525,0 |  | 44525,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" | министерство сельского хозяйства области | всего | 173872,5 | 89774,4 | 35438,6 | 22105,3 | 15127,4 | 7788,8 | 3638,0 |  |
| областной бюджет | 11864,3 | 6774,4 | 2438,6 | 1105,3 | 756,4 | 389,4 | 400,2 |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 162008,2 | 83000,0 | 33000,0 | 21000,0 | 14371,0 | 7399,4 | 3237,8 |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8 "Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера" | министерство сельского хозяйства области | всего | 26850,7 | 16774,4 | 10076,3 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 26850,7 | 16774,4 | 10076,3 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования",  2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 2389484,4 |  |  | 519899,5 | 470256,5 | 470441,7 | 470269,0 | 458617,7 |
| областной бюджет | 221641,9 |  |  | 49022,9 | 43314,3 | 43541,4 | 43522,4 | 42240,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1793284,3 |  |  | 396640,2 | 350451,9 | 352289,8 | 352136,1 | 341766,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 374558,2 |  |  | 74236,4 | 76490,3 | 74610,5 | 74610,5 | 74610,5 |
| 1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники" | министерство сельского хозяйства области | всего | 686585,8 |  |  | 168811,2 | 126530,8 | 138182,2 | 126530,8 | 126530,8 |
| областной бюджет | 75524,4 |  |  | 18569,2 | 13918,4 | 15200,0 | 13918,4 | 13918,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 611061,4 |  |  | 150242,0 | 112612,4 | 122982,2 | 112612,4 | 112612,4 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 "Грантовая поддержка "Агропрогресс" | министерство сельского хозяйства области | всего | 671698,0 |  |  | 125031,2 | 136666,7 | 136666,7 | 136666,7 | 136666,7 |
| областной бюджет | 66498,1 |  |  | 12378,1 | 13530,0 | 13530,0 | 13530,0 | 13530,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 538030,0 |  |  | 100150,0 | 109470,0 | 109470,0 | 109470,0 | 109470,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 67169,9 |  |  | 12503,1 | 13666,7 | 13666,7 | 13666,7 | 13666,7 |
| 1.9.3 "Развитие семейных ферм" | министерство сельского хозяйства области | всего | 496785,5 |  |  | 94333,3 | 97059,0 | 101797,7 | 101797,7 | 101797,8 |
| областной бюджет | 32787,8 |  |  | 6226,0 | 6405,9 | 6718,6 | 6718,6 | 6718,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 265283,5 |  |  | 50374,0 | 51829,5 | 54360,0 | 54360,0 | 54360,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 198714,2 |  |  | 37733,3 | 38823,6 | 40719,1 | 40719,1 | 40719,1 |
| 1.9.4 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 271685,4 |  |  | 60000,0 | 60000,0 | 50561,8 | 50561,8 | 50561,8 |
| областной бюджет | 17931,3 |  |  | 3960,0 | 3960,0 | 3337,1 | 3337,1 | 3337,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 145080,0 |  |  | 32040,0 | 32040,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 108674,1 |  |  | 24000,0 | 24000,0 | 20224,7 | 20224,7 | 20224,7 |
| 1.9.5 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 179354,5 |  |  |  | 50000,0 | 43233,3 | 43060,6 | 43060,6 |
| областной бюджет | 19729,1 |  |  |  | 5500,0 | 4755,7 | 4736,7 | 4736,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 159625,4 |  |  |  | 44500,0 | 38477,6 | 38323,9 | 38323,9 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6 "Поддержка производства зерновых и зернобобовых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 71723,8 |  |  | 71723,8 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7889,6 |  |  | 7889,6 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 63834,2 |  |  | 63834,2 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.7 "Возмещение части затрат на обеспечение прироста объема зерна, использованного на производство продукции глубокой переработки" | министерство сельского хозяйства области | всего | 11651,4 |  |  |  |  |  | 11651,4 |  |
| областной бюджет | 1281,6 |  |  |  |  |  | 1281,6 |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 10369,8 |  |  |  |  |  | 10369,8 |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10 "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства",  2021 - 2025 годы, в том числе: | министерство сельского хозяйства области | всего | 3928287,9 |  |  | 812425,7 | 778965,5 | 778965,6 | 778965,6 | 778965,5 |
| областной бюджет | 521111,9 |  |  | 178366,9 | 85686,2 | 85686,3 | 85686,3 | 85686,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3407176,0 |  |  | 634058,8 | 693279,3 | 693279,3 | 693279,3 | 693279,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 385303,4 |  |  | 82022,5 | 82022,5 | 73752,8 | 73752,8 | 73752,8 |
| областной бюджет | 42383,4 |  |  | 9022,5 | 9022,5 | 8112,8 | 8112,8 | 8112,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 342920,0 |  |  | 73000,0 | 73000,0 | 65640,0 | 65640,0 | 65640,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 "Поддержка племенного животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 495119,2 |  |  | 91011,2 | 91011,2 | 104365,6 | 104365,6 | 104365,6 |
| областной бюджет | 54463,0 |  |  | 10011,2 | 10011,2 | 11480,2 | 11480,2 | 11480,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 440656,2 |  |  | 81000,0 | 81000,0 | 92885,4 | 92885,4 | 92885,4 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 "Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" | министерство сельского хозяйства области | всего | 8292,2 |  |  | 1516,9 | 1516,9 | 1752,8 | 1752,8 | 1752,8 |
| областной бюджет | 912,2 |  |  | 166,9 | 166,9 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 7380,0 |  |  | 1350,0 | 1350,0 | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 734328,0 |  |  | 65622,4 | 167176,4 | 167176,4 | 167176,4 | 167176,4 |
| областной бюджет | 80776,1 |  |  | 7218,5 | 18389,4 | 18389,4 | 18389,4 | 18389,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 653551,9 |  |  | 58403,9 | 148787,0 | 148787,0 | 148787,0 | 148787,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 25000,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| областной бюджет | 2750,0 |  |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 22250,0 |  |  | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1514044,8 |  |  | 336915,6 | 307800,3 | 289776,3 | 289776,3 | 289776,3 |
| областной бюджет | 166544,9 |  |  | 37060,7 | 33858,0 | 31875,4 | 31875,4 | 31875,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1347499,9 |  |  | 299854,9 | 273942,3 | 257900,9 | 257900,9 | 257900,9 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.7 "Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | министерство сельского хозяйства области | всего | 449291,0 |  |  | 86516,9 | 84269,7 | 92834,8 | 92834,8 | 92834,8 |
| областной бюджет | 49422,0 |  |  | 9516,9 | 9269,7 | 10211,8 | 10211,8 | 10211,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 399869,0 |  |  | 77000,0 | 75000,0 | 82623,0 | 82623,0 | 82623,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.8 "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" | министерство сельского хозяйства области | всего | 216909,3 |  |  | 43820,2 | 40168,5 | 44306,9 | 44306,9 | 44306,8 |
| областной бюджет | 23860,3 |  |  | 4820,2 | 4418,5 | 4873,9 | 4873,9 | 4873,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 193049,0 |  |  | 39000,0 | 35750,0 | 39433,0 | 39433,0 | 39433,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.9 "Средства для достижения показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве" | министерство сельского хозяйства области | всего | 100000,0 |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 100000,0 |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11 "Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы" | министерство сельского хозяйства области | всего | 96645,2 |  |  | 96645,2 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1932,9 |  |  | 1932,9 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 94712,3 |  |  | 94712,3 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12 "Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" | министерство сельского хозяйства области | всего | 34197,9 |  |  | 34197,9 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 684,0 |  |  | 684,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 33513,9 |  |  | 33513,9 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.13 "Возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли" | министерство сельского хозяйства области | всего | 412091,2 |  |  | 412091,2 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 41,2 |  |  | 41,2 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 412050,0 |  |  | 412050,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.15 "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1918104,3 |  |  |  | 432921,9 | 432921,9 | 526130,3 | 526130,2 |
| областной бюджет | 115835,3 |  |  |  | 43,3 | 43,3 | 57874,4 | 57874,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1802269,0 |  |  |  | 432878,6 | 432878,6 | 468255,9 | 468255,9 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1024340,0 | 427739,9 | 367415,8 | 229184,3 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 112677,5 | 47051,4 | 40415,8 | 25210,3 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 911662,5 | 380688,5 | 327000,0 | 203974,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 "Возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия; культуртехнические мероприятия на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1024340,0 | 427739,9 | 367415,8 | 229184,3 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 112677,5 | 47051,4 | 40415,8 | 25210,3 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 911662,5 | 380688,5 | 327000,0 | 203974,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692CD9DFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 87113,6 | 87113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7446,7 | 7446,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 60250,6 | 60250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 2139,9 | 2139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 17276,4 | 17276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | министерство сельского хозяйства области | всего | 57588,0 | 57588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4434,3 | 4434,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 35877,3 | 35877,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 17276,4 | 17276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | министерство сельского хозяйства области | всего | 4593,0 | 4593,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 349,8 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2830,4 | 2830,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 1412,8 | 1412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами" | министерство сельского хозяйства области | всего | 24932,6 | 24932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2662,6 | 2662,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 21542,9 | 21542,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 727,1 | 727,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| развитие водоснабжения в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 20374,3 | 20374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2166,2 | 2166,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 17526,6 | 17526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 681,5 | 681,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| развитие газификации в сельской местности | министерство сельского хозяйства области | всего | 4558,3 | 4558,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 496,4 | 496,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 4016,3 | 4016,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) | 45,6 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |  | всего | 3095804,4 | 386517,1 | 420358,0 | 434812,4 | 463531,7 | 463531,7 | 463531,7 | 463521,8 |
| областной бюджет | 3095804,4 | 386517,1 | 420358,0 | 434812,4 | 463531,7 | 463531,7 | 463531,7 | 463521,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | | |
| министерство сельского хозяйства области | всего | 488180,3 | 67187,9 | 67938,5 | 68662,2 | 71100,4 | 71100,4 | 71100,4 | 71090,5 |
| областной бюджет | 488180,3 | 67187,9 | 67938,5 | 68662,2 | 71100,4 | 71100,4 | 71100,4 | 71090,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление ветеринарии Правительства области | всего | 2607624,1 | 319329,2 | 352419,5 | 366150,2 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 |
| областной бюджет | 2607624,1 | 319329,2 | 352419,5 | 366150,2 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по административно-хозяйственному и архивному обслуживанию органов исполнительной власти области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 112204,8 | 14129,6 | 15250,0 | 16448,4 | 16594,2 | 16594,2 | 16594,2 | 16594,2 |
| областной бюджет | 112204,8 | 14129,6 | 15250,0 | 16448,4 | 16594,2 | 16594,2 | 16594,2 | 16594,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по организации реализации сельскохозяйственной продукции и информационно-консультационному обеспечению агропромышленного комплекса области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 254911,4 | 31017,9 | 32660,0 | 36445,6 | 38696,2 | 38699,2 | 38696,2 | 38696,3 |
| областной бюджет | 254908,4 | 31017,9 | 32660,0 | 36445,6 | 38696,2 | 38696,2 | 38696,2 | 38696,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций" | министерство сельского хозяйства области | всего | 38220,5 | 5717,0 | 5003,5 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| областной бюджет | 38220,5 | 5717,0 | 5003,5 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 "Разработка приоритетных научных исследований" | министерство сельского хозяйства области | всего | 12025,0 | 6000,0 | 5025,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| областной бюджет | 12025,0 | 6000,0 | 5025,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных услуг и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению" | управление ветеринарии Правительства области | всего | 2607624,1 | 319329,2 | 352419,5 | 366150,2 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 |
| областной бюджет | 2607624,1 | 319329,2 | 352419,5 | 366150,2 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 | 392431,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7 "Государственная поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области" | министерство сельского хозяйства области | всего | 70353,4 | 10323,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10010,0 | 10010,0 | 10010,0 | 10000,0 |
| областной бюджет | 70353,4 | 10323,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10010,0 | 10010,0 | 10010,0 | 10000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)" | министерство сельского хозяйства области | всего | 468,2 |  |  | 68,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 468,2 |  |  | 68,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692CC9BFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | министерство сельского хозяйства области | всего | 1156143,6 |  |  |  | 149301,3 | 208172,3 | 257300,3 | 541369,7 |
| областной бюджет | 48621,6 |  |  |  | 2986,0 | 4163,5 | 5146,0 | 36326,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1107522,0 |  |  |  | 146315,3 | 204008,8 | 252154,3 | 505043,6 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе проектная часть: | | | | | | | | | |
|  | всего | 872074,2 |  |  |  | 149301,3 | 208172,3 | 257300,3 | 257300,3 |
| областной бюджет | 17441,5 |  |  |  | 2986,0 | 4163,5 | 5146,0 | 5146,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 854632,7 |  |  |  | 146315,3 | 204008,8 | 252154,3 | 252154,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| Региональный проект 5.1 "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (в целях выполнения задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса") | министерство сельского хозяйства области | всего | 872074,2 |  |  |  | 149301,3 | 208172,3 | 257300,3 | 257300,3 |
| областной бюджет | 17441,5 |  |  |  | 2986,0 | 4163,5 | 5146,0 | 5146,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 854632,7 |  |  |  | 146315,3 | 204008,8 | 252154,3 | 252154,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | министерство сельского хозяйства области | всего | 872074,1 |  |  |  | 149301,3 | 208172,3 | 257300,3 | 257300,3 |
| областной бюджет | 17441,4 |  |  |  | 2986,0 | 4163,5 | 5146,0 | 5146,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 854632,7 |  |  |  | 146315,3 | 204008,8 | 252154,3 | 252154,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1 "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне" | министерство сельского хозяйства области | всего | 283319,4 |  |  |  |  |  |  | 283319,4 |
| областной бюджет | 31165,1 |  |  |  |  |  |  | 31165,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 252154,3 |  |  |  |  |  |  | 252154,3 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | министерство сельского хозяйства области | всего | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |
| областной бюджет | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 735,0 |  |  |  |  |  |  | 735,0 |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692CE98FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | |

Приложение N 4

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 30.12.2020 [N 1072-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA5D1519B848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690C09CF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 17.02.2021 [N 86-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB99F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 07.04.2021 [N 228-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DABD7509D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CE93FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN),  от 02.06.2021 [N 416-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA3D1569D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9AFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 16.07.2021 [N 559-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D15F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9FFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 20.08.2021 [N 693-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D85692848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693C99DFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN),  от 23.11.2021 [N 1000-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C19EF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | |
| 2017 год (базовый) | 2018 год (факт) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 97,4 | 97,9 | 99,4 | 99,7 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,9 |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 18,6 | 17,5 | 18,0 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 21,0 |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100 | 100,2 | 103,2 | 106,8 | 111,1 | 115,9 | 121,1 | 126,9 | 133,2 |
| 4. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 103,6 | 95,6 | 100,1 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,9 | 102,0 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 21363,2 | 24476,2 | 24600,0 | 24800,0 | 30500,0 | 31263 | 32200 | 33005,0 | 33830,0 |
| (п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C19EFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | | | | | | | | | | | |
| Показатели проектной части | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 94,3 | 95,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB98F9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 94,4 | 95,7 | 98,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9FF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 92,1 | 94,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9FFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 103,4 | 102,2 | 102,3 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9EFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов | 100,0 | 107,1 | 104,6 | 107,8 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9DF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 110,6 | 98,0 | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9DF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 117,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB9CFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) | тыс. т | 5832,7 | 3313,8 | 3267,9 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB93FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB93F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) | тыс. т | 1010,9 | 1573,5 | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB92FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CB92F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. т | 453,1 | 341,3 | 415,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9BFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 16,8 | 15,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9BF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 215,8 | 205,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9AFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA99F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 32,5 | 29,275 | 29,955 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.16 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA99FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 8,2 | 19,0 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.17 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA98F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. т | 180,9 | 181,0 | 181,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.18 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA98FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. т | 711,9 | 737,6 | 740,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.19 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9FFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 163,1 | 179,7 | 179,9 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.20 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9FF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.21 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9EFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. т |  |  |  | 15,21 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.22 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9EF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | т | 182,0 | 183,0 | 184,0 | 185,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.23 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9DFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области | тыс. га | 2503,4 | 2594,2 | 2305,4 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.24 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9DF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. га |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.25 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9CFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.26. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 565,2 | 340,0 | 350,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.26 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9CF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.27. | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 6,0 | 6,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.27 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA93FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.28. | Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.28 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA92FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.29. | Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 10,9 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.29 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA92FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.30. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.30 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9BF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.31. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.31 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9BFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.32. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 57,1 | 58,0 | 59,2 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.32 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9AF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.33. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 24,6 | 25,1 | 25,6 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.33 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9AFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.34. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов |  |  |  | 22,2 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.34 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD99FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.35. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 130,0 | 128,3 | 128,9 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.35 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD99FF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.36. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов |  |  |  | 110,1 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.36 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD98FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.37. | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.37 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD98FF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.38. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. усл. голов | 16,1 | 16,5 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.38 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9FF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.39. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. усл. голов |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.39 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9FFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.40. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов |  |  | 0,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.40 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9EF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.41. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов |  |  | 3,6 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.41 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9EFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.42. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. т | 49,0 | 59,4 | 49,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.42 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9DF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.43. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. т | 470,2 | 312,5 | 392,2 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.43 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9DF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.44. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. т | 292,9 | 265,9 | 265,0 | 266,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.44 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD9CFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.45. | Производство крупы | тыс. т | 52,4 | 57,6 | 52,0 | 57,7 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.45 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD93FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.46. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. т | 0,98 | 0,78 | 0,84 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.46 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD93F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.47. | Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок | 141,0 | 212,7 | 212,7 | 213,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.47 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CD92FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.48. | Производство масла сливочного | тыс. т | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.48 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9BFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.49. | Производство сыров | тыс. т | 0,6 | 0,34 | 0,45 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.49 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9AF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.50. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения средств государственной поддержки в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 87 | 84 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.50 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9AFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.51. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 35,78 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.51 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC99FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.52. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения средств государственной поддержки в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.52 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC99F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.53. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 163,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.53 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC98FD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.54. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.54 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9FF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.55. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году | процентов |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.55 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9FFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.56. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | единиц |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.56 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9FF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.57. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году | процентов |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.57 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9EFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.58. | Объем произведенных семян подсолнечника | т | 261,1 | 21,27 | 25,3 | 25,32 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.58 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9EFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.59. | Объем реализованных семян подсолнечника | т | 198,29 | 21,27 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.59 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9DFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.60. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 11700 | 7250 | 8050 | 9020 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.60 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9CF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.61. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | га |  |  | 2275,3 | 4045,3 | 6016,3 |  |  |  |  |
| (п. 1.61 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C19CF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.62. | Объем экспорта продукции АПК | млн. долларов США | 335 |  | 366 | 382 | 410 | 477 | 582 | 773 |  |
| 1.62.1. | Наличие полученного аттестата аккредитации ветеринарной лаборатории в национальной системе аккредитации" | единиц |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| (п. 1.62.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C19CF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.63. | Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса | тыс. тонн |  |  |  | 11 | 15,5 | 43,9 | 65,4 | 65,4 |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D15F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9FFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 16.07.2021 N 559-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.64. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | единиц |  |  | 38 | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.65. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающий итог) | единиц |  |  | 100 | 163 |  |  |  |  |  |
| 1.66. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта | единиц |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.67. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта | единиц |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.68. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | единиц |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| (п. 1.68 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC9CF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021 N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.68.1. | Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (нарастающим итогом) | единиц |  |  |  |  | 15 | 37 | 55 | 73 |  |
| (п. 1.68.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC93FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.69. | Количество действующих центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | единиц |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.70. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т | 5825,8 | 3309,6 | 3264,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.71. | Остаток ссудной задолженности, по которой предоставлены средства на уплату процентов, по состоянию на 1 июля года, в котором осуществляется расчет распределения субсидии (по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | тыс. рублей |  |  |  | 3896,4 |  |  |  |  |  |
| 1.72. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) | человек |  |  | 159 | 272 |  |  |  |  |  |
| 1.73. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц |  |  | 21 | 18 |  |  |  |  |  |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | |
| 1.74. | Производство товарной рыбы | т | 5050,0 | 5075,0 | 5100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.75. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | млн. шт. | 961,1 | 920,4 | 925,2 | 929,8 | 934,5 | 939,1 | 943,8 | 948,5 | 953,3 |
| 1.76. | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | млн. шт. | 527,1 | 482,4 | 484,8 | 487,2 | 489,7 | 492,1 | 494,6 | 497,0 | 500,0 |
| 1.77. | Производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 26,9 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 |
| 1.78. | Прирост численности членов (в том числе ассоциированных членов) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку | процентов | - | 2,0 | 2,5 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.79. | Прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку | процентов | - | 2,0 | 2,5 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1.80. | Количество приобретенных средств для ветеринарного применения | л | 400 | 400 | 200 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.81. | Количество приобретенных наборов для диагностики африканской чумы свиней | набор | - | 30 | 17 | 24 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 1.82. | Количество объектов агропромышленного комплекса области, введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии | единиц | 2 | 2 | - | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D85692848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693C99DF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 20.08.2021 N 693-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.83. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в АПК | тыс. рублей |  |  | 2497280,3 | 1447515,8 | 234672,23 |  |  | 30271,0 |  |
| (п. 1.83 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C193FF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.84. | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | т | 5250,0 | 5275,0 | 5300,0 | 5325,0 | 5351,0 | 5377,0 | 5402,0 | 5427,0 | 5453,0 |
| 1.85. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера | единиц |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.86. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов |  |  |  |  | 99,0 | 99,3 | 100,0 | 100,3 | 100,8 |
| (п. 1.86 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CC92FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.87. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов |  |  |  |  | 98,3 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 98,9 |
| (п. 1.87 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9BFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.88. | Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов |  |  |  |  | 97,3 | 97,5 | 98,1 | 98,3 | 98,9 |
| (п. 1.88 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9AF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.89. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов |  |  |  |  | 102,6 | 103,1 | 103,7 | 104,3 | 105,0 |
| (п. 1.89 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9AF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.90. | Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2017 года | процентов |  |  |  |  | 108,6 | 109,5 | 110,4 | 111,2 | 112,1 |
| (п. 1.90 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF99FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.91. | Индекс производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов |  |  |  |  | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| (п. 1.91 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF98FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.92. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов |  |  |  |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| (п. 1.92 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9FFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.93. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| (п. 1.93 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9EF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.94. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| (п. 1.94 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9EF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.95. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. т |  |  |  |  | 105,7 | 106,3 | 106,8 | 106,3 | 106,3 |
| (п. 1.95 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9DFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.96. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), за отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. т |  |  |  |  | 17,2 | 13,4 | 9,6 | 7,1 | 7,9 |
| (п. 1.96 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF9CFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.97. | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям | т |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| (п. 1.97 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF93FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.98. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в области в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. га |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| (п. 1.98 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF92F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.99. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 300,0 | - | - |
| (п. 1.99 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CF92F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.100. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| (п. 1.100 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9BFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.101. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов |  |  |  |  | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| (п. 1.101 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9AFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.102. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. голов |  |  |  |  | 62,1 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 |
| (п. 1.102 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE99FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.103. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 - 2025 годах) | тыс. усл. голов |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| (п. 1.103 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE98F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.104. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов |  |  |  |  | 0,48 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| (п. 1.104 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE98F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.105. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов |  |  |  |  | 5,1 | 6,2 | 7,4 | 8,9 | 10,6 |
| (п. 1.105 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9FFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.106. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. т |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 62,0 | 62,0 |
| (п. 1.106 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9EFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.107. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. т |  |  |  |  | 400,0 | 410,0 | 420,0 | 430,0 | 430,0 |
| (п. 1.107 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9DFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.108. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. т |  |  |  |  | 266,5 | 267,0 | 267,5 | 268,0 | 268,0 |
| (п. 1.108 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9CF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.109. | Производство крупы | тыс. т |  |  |  |  | 57,7 | 57,8 | 57,8 | 58,0 | 58,0 |
| (п. 1.109 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE9CF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.110. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. т |  |  |  |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| (п. 1.110 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE93FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.111. | Производство плодоовощных консервов | млн. усл. банок |  |  |  |  | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| (п. 1.111 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CE92FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.112. | Производство масла сливочного | тыс. т |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| (п. 1.112 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19BFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.113. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. т |  |  |  |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| (п. 1.113 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19AF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.114. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью гранта "Агропрогресс" | единиц |  |  |  |  | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (п. 1.114 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19AF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.115. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты "Агропрогресс" за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году | процентов |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (п. 1.115 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C199FE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.116. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| (п. 1.116 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C198FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.117. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году | процентов |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (п. 1.117 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19FFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.118. | Объем произведенных семян подсолнечника | т |  |  |  |  | 25,38 | 25,4 | 25,42 | 25,45 | 25,6 |
| (п. 1.118 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19EF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.119. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | единиц |  |  |  |  | 9200 | 9300 | 9500 | 9700 | 9900 |
| (п. 1.119 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19EF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.120. | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм | единиц |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (п. 1.120 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19DFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.121. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм за последние пять лет (включая отчетный период), по отношению к предыдущему году | процентов |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (п. 1.121 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DA4D05F9C848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691C19CFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 17.02.2021  N 86-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.122. | Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов | тонн |  |  |  |  | 44081 |  |  |  |  |
| (п. 1.122 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DABD7509D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CE93FD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 07.04.2021  N 228-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.123. | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн |  |  |  |  | 12898,55 |  |  |  |  |
| (п. 1.123 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6DABD7509D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CE92F8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 07.04.2021  N 228-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.124. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. т |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| (п. 1.124 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA3D1569D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9AFC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 02.06.2021  N 416-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.125. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. га |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 1.125 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA3D1569D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA99FA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 02.06.2021  N 416-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.126. | Объем реализованного сахара белого собственного производства в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA [<\*>](#P8114) | килограмм |  |  |  |  | 6410000 |  |  |  |  |
| (п. 1.126 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D15F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9FFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 16.07.2021  N 559-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.127. | Объем реализованного масла подсолнечного собственного производства в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA [<\*\*>](#P8115) | литр, кубический дециметр |  |  |  |  | 38000000 |  |  |  |  |
| (п. 1.127 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D15F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA9EF9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 16.07.2021  N 559-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.128. | Прирост объема зерна, использованного на глубокую переработку, за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |
| (п. 1.128 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C192FF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.129. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  | 680,588 |  |
| (п. 1.129 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C09BFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| 1.130. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций | рублей |  |  |  |  | 30000 | 30750 | 31673 | 32464 | 33438 |
| (п. 1.130 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C09BFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021  N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области" | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C09AFE250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | га | 14349,9 | 7600,0 | 8434,6 | 5000,0 | 4021,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | - | - | 276 | - | 300 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" | | | | | | | | | | | |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | кв. м | - | 99 | 579,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | - | 232 | 1335 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 10,5 | - | 3,214 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 15,582 | 5,0 | 6,48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" | | | | | | | | | | | |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество проведенных консультаций | шт. | 797 | 810 | 820 | 810 | 820 | 850 | 860 | 870 | 880 |
| 4.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях | единиц | 575 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 4.3. | Обеспеченность надлежащего содержания административного здания и прилегающей территории | тыс. кв. м | 5,026 | 5,026 | 5,026 | 5,304 | 5,304 | 5,304 | 5,304 | 5,304 | 5,304 |
| 4.4. | Доля охвата сельскохозяйственных животных и птиц профилактическими мероприятиями против особо опасных и карантинных заболеваний от общего количества сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Количество разработанных научно-практических рекомендаций и мероприятий | единиц | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.6. | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку | единиц | 132 | 97 | 60 | 50 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4.7. | Количество агропромышленных выставок с участием предприятий агропромышленного комплекса области при государственной поддержке из областного бюджета | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. | Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | 10941,6 | 11105 | 11549 | 12010 | 12490 | 12990 | 13510 | 14050 | 14612 |
| 4.9. | Количество бланков племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) | штук |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| (п. 4.9 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA3D1569D848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CA98F9250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 02.06.2021  N 416-П) | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA7D75F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB692C098FF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.11.2021 N 1000-П) | | | | | | | | | | | |
| Показатели проектной части | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | га |  |  |  |  |  | 7026,3 | 11026,3 | 15126,3 | 19326,3 |
| Показатели процессной части | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | га |  |  |  |  |  | 6000,0 | 5000,0 | 6500,0 | 7000,0 |
| 5.3. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 4500 | 5000 |
| 5.4. | Площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков | тыс. га |  |  |  |  |  | 3,779 | 4,890 | 1,523 | 3,000 |

--------------------------------

Примечание:

<\*> передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя, и (или) на иных условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку;

<\*\*> передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя, и (или) на иных условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку.

(примечание введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA2D15F93848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CD9BFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 16.07.2021 N 559-П)

Приложение N 5

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ И ПОСЕЛЕНИЯМИ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ

НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ,

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CABD15792848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9EF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 06.03.2020 N 137-П.

Приложение N 6

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ,

КРИТЕРИИ ОТБОРА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ

НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CABD15792848055EF9CE546389AB5E5975E8CB691CA9EF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 06.03.2020 N 137-П.

Приложение N 7

к государственной программе Саратовской области

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Саратовской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Саратовской области  от 04.02.2019 [N 74-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FABD35493848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CB98F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA0D55E9B848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CC99F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN), от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9EFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости | Сметная/рыночная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) | | | | | Планируемый год ввода в эксплуатацию/фактический год ввода в эксплуатацию |
| областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местные бюджеты (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно) |
| Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области" | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.3 "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами" [<\*>](#P8556) | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9EFD250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |
| Позиции утратили силу с 4 февраля 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FABD35493848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CB98F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 04.02.2019 N 74-П | | | | | | | | |
| Внутрипоселковый газопровод низкого давления до земельных участков, расположенных на территории с. Ахмат в Красноармейском районе Саратовской области, в том числе по годам: | 8957,0 | 7 км | 371,7 | 3007,2 | 34,1 |  |  | 2020 |
| 2019 | 371,7 | 3007,2 | 34,1 |  |  |
| Строка исключена с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9DFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9EFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |
| Газоснабжение (межпоселковые и внутрипоселковые газоразводящие сети) с. Расловка 1-я Дубковского муниципального образования Саратовского муниципального района, в том числе по годам: | 2308,4 | 1,214 км | 750,5 | 1449,1 | 7,7 |  |  | 2019 |
| 2017 | 691,8 | 974,2 | 2,3 |  |  |
| 2019 | 58,7 | 474,9 | 5,4 |  |  |
| Газоснабжение х. Атамановка Расковского муниципального образования Саратовского района, в том числе по годам: | 3194,1 | 0,5 км | 1022,4 | 1881,0 | 9,3 |  |  | 2019 |
| 2017 | 956,4 | 1346,8 | 3,2 |  |  |
| 2019 | 66,0 | 534,2 | 6,1 |  |  |
| Строительство системы водоснабжения с. Кормежка Кормежского муниципального образования Балаковского муниципального района, в том числе по годам: | 73138,3 | 12 км | 2865,6 | 4124,0 | 4008,7 |  |  | 2020 |
| 2016 | 699,8 | 960,0 | 960,0 |  |  |
| 2017 | 2000,1 | 1823,9 | 3000,0 |  |  |
| 2019 | 165,7 | 1340,1 | 48,7 |  |  |
| Строка исключена с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9DFF250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9DFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |
| Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Новоуспенка Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района, в том числе по годам: | 2645,7 | 2,3 км | 610,4 | 859,6 | 610,1 |  |  | 2019 |
| 2017 | 610,4 | 859,6 | 610,1 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внутрипоселковый газопровод низкого давления в с. Кирово Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского муниципального района,  в том числе по годам: | 3474,1 | 2,4 км | 798,5 | 1124,5 | 801,5 |  |  | 2019 |
| 2017 | 798,5 | 1124,5 | 801,5 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Водоснабжение с. Хлебновка Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области, в том числе по годам: | 31263,5 | 8,855 км | 241,1 | 1950,6 | 141,6 |  |  | 2021 |
| 2019 | 241,1 | 1950,6 | 141,6 |  |  |
| Строки исключены с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9CFA250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 04.02.2019 [N 74-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FABD35493848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CB9FF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN),  от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9DF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN)) | | | | | | | | |
| Реконструкция водопроводной сети с. Нижняя Покровка Нижнепокровского муниципального образования Перелюбского муниципального района, в том числе по годам: | 22956,0 | 7,97 км | 3083,9 | 4284,6 | 190,0 |  |  | 2019 |
| 2016 | 1600,0 | 2198,0 | 100,0 |  |  |
| 2017 | 1381,8 | 1260,2 | 60,0 |  |  |
| 2019 | 102,1 | 826,4 | 30,0 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Перелюб Перелюбского муниципального образования Перелюбского муниципального района, в том числе по годам: | 17204,4 | 5,883 км | 3735,0 | 5521,8 | 147,0 |  |  | 2019 |
| 2016 | 2200,0 | 3022,0 | 100,0 |  |  |
| 2017 | 1381,8 | 1260,2 | 7,0 |  |  |
| 2019 | 153,2 | 1239,6 | 40,0 |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети в с. Грачев Куст Грачево-Кустовского муниципального образования Перелюбского муниципального района, в том числе по годам: | 18984,9 | 7,3 км | 1483,9 | 2086,6 | 105,0 |  |  | 2019 |
| 2017 | 1381,8 | 1260,2 | 70,0 |  |  |
| 2019 | 102,1 | 826,4 | 35,0 |  |  |
| Водоснабжение с. Святославка Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района, в том числе по годам: | 120555,0 | 32 км | 2494,4 | 3683,9 | 935,0 |  |  | 2019 |
| 2016 | 1200,0 | 1648,0 | 500,0 |  |  |
| 2017 | 1175,2 | 1071,8 | 400,0 |  |  |
| 2019 | 119,2 | 964,1 | 35,0 |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Давыдовка Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района, в том числе по годам: | 60509,2 | 14,2 км | 9134,2 | 22553,6 | 238,0 |  |  | 2019 |
| 2017 | 7152,9 | 6523,1 | 70,0 |  |  |
| 2018 | 1511,5 | 12229,2 | 30,0 |  |  |
| 2019 | 469,8 | 3801,3 | 138,0 |  |  |
| Строка исключена с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9CF0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9CFB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Березово Пугачевского муниципального района Саратовской области, в том числе по годам: | 79050,7 | 13,939 км | 330,7 | 2675,8 | 97,1 |  |  | 2021 |
| 2019 | 330,7 | 2675,8 | 97,1 |  |  |
| Строки исключены с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE93FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA0D55E9B848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CC99F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN),  от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE9CF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN)) | | | | | | | | |
| Водоснабжение пос. Полуденный Ершовского района, в том числе по годам: | 35347,24 | 11,859 км | 514,5 | 4162,8 | 100,0 |  |  | 2020 |
| 2018 | 514,5 | 4162,8 | 100 |  |  |
| Строки исключены с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE93F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 27.09.2019 [N 684-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA0D55E9B848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693CC9FF1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN),  от 23.12.2019 [N 907-П](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE93FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN)) | | | | | | | | |
| Реконструкция сетей хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Советское, в том числе по годам: | 13569,5 | 2,781 км | 241,1 | 1950,6 | 45,2 |  |  | 2021 |
| 2019 | 241,1 | 1950,6 | 45,2 |  |  |
| Строки исключены с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE92FB250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE93F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |
| Реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское Энгельсского района, в том числе по годам: | 86870,89 | 16,22 км | 4828,6 | 7521,3 | 385,9 |  |  | 2021 |
| 2016 | 3000,0 | 4122,0 | 300,0 |  |  |
| 2017 | 1587,4 | 1447,6 | 15,0 |  |  |
| 2019 | 241,2 | 1951,7 | 70,9 |  |  |
| Строки исключены с 23 декабря 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE92F0250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П | | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE92FC250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П) | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> В 2020 - 2025 годах реализация мероприятия будет осуществляться в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6AA0D85492848055EF9CE546389AB5E5975E8CB693C99AF8250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий".

(сноска введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6CA5D0529A848055EF9CE546389AB5E5975E8CB690CE92F1250A0CF093E958ED6B8C64D84EDCB8yDfBN) Правительства Саратовской области от 23.12.2019 N 907-П)

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 29 декабря 2018 г. N 750-П

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

[Постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA4D5529A848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 2 октября 2013 года N 520-П "О государственной программе Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA496EA3D55091D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года N 617-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA496DABD95391D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 20 марта 2014 года N 161-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA496BA1D35091D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 13 мая 2014 года N 281-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4968A0D25F91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 7 июля 2014 года N 379-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4968A0D65591D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 7 июля 2014 года N 380-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4969A1D25E91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 13 августа 2014 года N 453-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4969A1D95E91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 18 августа 2014 года N 460-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4966A7D65291D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 2 октября 2014 года N 563-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4966A4D15391D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 8 октября 2014 года N 573-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466FA6D55F91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 30 декабря 2014 года N 733-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466FA6D45691D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 30 декабря 2014 года N 744-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466CA5D15E91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 12 февраля 2015 года N 53-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466DAAD25691D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 6 апреля 2015 года N 158-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466BA2D35F91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 28 мая 2015 года N 252-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA466BAAD85791D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 13 июля 2015 года N 351-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA476FA4D15291D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года N 665-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA476CA3D55691D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года N 679-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA476AA2D35E91D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 11 апреля 2016 года N 158-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA476BA7D65391D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 10 июня 2016 года N 289-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4768AAD75791D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 15 августа 2016 года N 426-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4767A3D85191D98A5DB690E74137C5B0E2865E8EB68DC89AE62C5E5FyBf5N) Правительства Саратовской области от 18 ноября 2016 года N 629-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA3D6549E848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 30 декабря 2016 года N 764-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA2D45298848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 9 февраля 2017 года N 42-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA1D35699848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года N 111-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA0D55F9F848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 25 мая 2017 года N 265-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA7D2549D848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 10 июля 2017 года N 344-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA6D0509D848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 14 августа 2017 года N 426-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EA4D85292848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 8 декабря 2017 года N 627-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6EABD7529F848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 26 декабря 2017 года N 690-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA3D0569B848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 28 февраля 2018 года N 98-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA1D55193848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 7 июня 2018 года N 311-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA7D8569F848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 1 октября 2018 года N 540-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA4D15193848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 18 декабря 2018 года N 698-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=EDF2D55233A65C4B3F1ABE112A176F66118393AA4F6FA4D35F92848055EF9CE546389AB5F7970680B593D79AF9305C5DB6yCf7N) Правительства Саратовской области от 24 декабря 2018 года N 712-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы".